## 사용법
업무 일정관리 양식 — 사용 안내
일정을 적고 상태만 바꾸면 색이 자동으로 바뀌고, 간트차트가 저절로 그려집니다. 매크로 없는 순수 서식·수식입니다.
■ 작업 순서도
| ① 일정목록 | 업무명·담당·시작일·마감일 입력, 상태·우선순위는 드롭다운 선택
▼
| ② 상태 관리 | 일하면서 상태만 바꾸면 행 색·D-Day·지연 표시가 자동으로 따라옴
▼
| ③ 간트차트 | (자동) 일정목록을 그대로 읽어 상태별 색 막대로 8주 일정을 그림
■ 상태별 자동 색 (일정목록 행 / 간트 막대)
상태 | 목록 행 색 | 간트 막대 | 설명
진행중 | 예시 | ■ | 행이 파랑, 간트 막대는 진한 파랑 — 간트 맨 위
완료 | 예시 | ■ | 행·막대가 초록 — D-Day 자리에 ✔ 완료
예정 | 예시 | ■ | 기본 — 간트에 회청색 막대
보류 | 예시 | ■ | 행·막대가 주황 — 간트 맨 아래
지연 | 예시 |  | 마감일이 지났는데 완료가 아니면 자동으로 행이 빨강 + ⚠ 지연 N일
■ 자주 묻는 것
· 상태는 어떻게 바꾸나요? — 상태 칸을 클릭하면 나오는 드롭다운(예정/진행중/완료/보류)에서 고르면 끝. 색은 저절로 바뀝니다.
· '지연'은 왜 따로 없나요? — 고를 필요가 없습니다. 마감일이 지났는데 완료가 아니면 자동으로 빨간 지연 표시가 붙습니다.
· 간트차트 기간을 바꾸려면? — [간트차트] 위쪽 노란 칸의 표시 시작일만 바꾸면 그날부터 8주가 다시 그려집니다 (월요일 권장).
· 간트차트는 진행중 → 완료 → 예정 → 보류 순으로 자동 정렬됩니다 (같은 상태끼리는 시작일 빠른 순). 일정목록의 줄 순서는 그대로 둬도 됩니다.
· 간트차트에서 회색 세로줄은 주말, 분홍 세로줄은 오늘입니다.
· 우선순위를 '높음'으로 고르면 빨간 글씨로 강조됩니다.
· 일정은 50건까지 적을 수 있습니다. 더 필요하면 파일을 복사해 월별·프로젝트별로 나눠 쓰는 걸 추천해요.
· 예시 일정은 전부 가상입니다 — 지우고 실제 일정을 넣어 쓰세요. 노란 칸 = 입력, 회색 작은 글씨 = 자동 수식(수정 금지).

## 일정목록
① 일정목록 — 일정 입력과 상태 관리
✍ 직접 입력: A~H열 — 구분·업무명·담당·시작일·마감일은 직접 쓰고, 상태·우선순위는 드롭다운에서 선택하세요. 상태를 바꾸면 행 색이 자동으로 바뀝니다.
⚙ 자동 계산: I열 D-Day는 자동입니다 (정렬용 계산 열은 숨김 처리 — 신경 쓰지 않아도 됩니다). 마감이 지난 미완료 일정은 자동으로 빨간 '⚠ 지연'이 되고, [간트차트]는 진행중→완료→예정→보류 순으로 자동 정렬되어 그려집니다.
구분 | 업무명 | 담당 | 시작일 | 마감일 | 상태 | 우선순위 | 메모 | D-Day(자동) | 정렬키(자동) | 정렬순위(자동)
월말결산 | 법인카드 증빙 정리 | 김대리 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 진행중 | 높음 | 지연 표시 예시 — 마감이 지나 자동으로 빨간색
월말결산 | 카드매출 대사 | 김대리 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 완료 | 보통
일반 | 사무용품 발주 | 박주임 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 완료 | 낮음
일반 | 급여 이체 준비 | 이과장 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 진행중 | 높음 | 급여일 25일
일반 | 거래처 세금계산서 발행 | 박주임 | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 예정 | 보통
월말결산 | 재고 실사 준비 | 김대리 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 진행중 | 보통
일반 | 보험 갱신 조건 검토 | 이과장 | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 보류 | 낮음 | 견적 회신 대기
월말결산 | 월 마감 전표 정리 | 김대리 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 예정 | 높음
세무 | 부가세 예정신고 자료 취합 | 이과장 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 예정 | 높음
일반 | 4대보험 취득·상실 신고 | 박주임 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 예정 | 보통
월말결산 | 결산명세서 작성·검증 | 김대리 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 예정 | 높음 | 월말 결산 양식 활용
월말결산 | 대표님 월간 보고 | 이과장 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 예정 | 높음
Formulas:
D-Day(자동) = IF([마감일]="","",IF([상태]="완료","✔ 완료",IF([마감일]<TODAY(),"⚠ 지연 "&(TODAY()-[마감일])&"일",IF([마감일]=TODAY(),"오늘 마감","D-"&([마감일]-TODAY())))))

## 간트차트
③ 간트차트 — 8주 일정 자동 그리기 (자동)
✍ 직접 입력: 노란 칸 하나 — 표시 시작일만 (월요일 권장). 일정은 [일정목록]에서 입력하세요.
⚙ 자동 계산: 일정목록을 진행중→완료→예정→보류 순으로 자동 정렬해(같은 상태는 시작일순) 상태별 색 막대를 그립니다. 회색 세로줄=주말, 분홍 세로줄=오늘. 진행중=파랑 · 완료=초록 · 예정=회청 · 보류=주황. 정렬용 계산 열은 숨김 처리되어 있습니다.
표시 시작일 | 2026-09-21 |  | ◀ 이 날부터 8주 표시 (월요일 권장)
업무명 | 시작 | 마감 | 상태 | 원본행(자동)